## PAAC 2020
ECOOPSOS EPS SAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 |  |  | OBJETIVO GENERAL | Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al ciudadano , dentro de los procesos de la Entidad durante la vigencia del 2020.
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN |  | Oficina de Planeación y Procesos que intervienen en cada componente |  |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS | *Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso de ECOOPSOS EPS SAS. *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. *Promover el control ciudadano de las acciones adelantadas por la entidad en el marco de la Transparencia
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO |  | Oficina de Planeación (II linea de Defensa) - Oficina de Control Interno (III linea de Defensa)
PAAC 2020 | [13 empty] | EVALUACION CONTROL INTERNO
Nº | COMPONENTE |  | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  |  | FECHA DE INICIO (dia/mes /año) | FECHA DE TERMINACIÓN (dia/mes /año) | PERIODICIDAD Mensual /trimestral/semestral/anual | RESPONSABLE (direccion o dependencia) | META (Sencilla, medible, alcanzable y con temporalidad definida "SMART"). Puede ser cuantitativa o cualitativa | PRODUCTO (Informes, listas de chequeo, actas de comité, etc) | INDICADOR (eficacia, eficiencia o efectividad). Nombre y formula operacional | CUALITATIVA | CUANTITATIVA | RESULTADO POR COMPONENTE
1 | GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION |  | Construcción PAAC Y Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 VERSION 1 | Incorporar en el Manual de Riesgos, Susbsistema de riesgos operacionales, el abordaje de los riesgos de corrupción. |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Anual | Dirección de Planeación y Calidad | 1 Manual de Riesgos | Manual de Riesgos | Manual de riesgos actualizado (Documento actualizado/documento programado para actualizar)*100 | Se verifica el soporte y confirma el cumplimiento de la actividad programada, mediante la normalizacion del Manual de Gestión de Riesgos institucional. Se recomienda actualizarlo con lineamientos normativos actuaizados en diciembre de 2020´por el DAFP | 100 | 95
2 |  |  |  | Parametrizar en la plataforma Visión Empresarial la tipología de riesgos de corrupción |  |  | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Anual | Dirección de Planeación y Calidad | 1 Parametrización - Riesgos de Corrupción Plataforma Visión Empresarial | Plataforma Visión Empresarial | Parametrización Riesgos de Corrupción (Parametrización ejecutada/parametrización programada para actualizar)*100 | Se verifica el cumplimiento de la actividad programada, mediante la habilitación del boton de "Riesgos de corrupción" ehn Plataforma Visión empresarial | 100
3 |  |  |  | Socializar la actualización del Manual de Riesgos de la entidad |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-05 | Anual | Dirección de Planeación y Calidad | 1 Presentación | Acta de reunión | Cumplimiento de socialización en riesgos (Documento socializado/documento programado para socializar)*100 | Se valida cumplimiento de la acción, mediante acta de reunión de socialización del Manual de Riesgos y registro de firmas. Se recomienda ampliar difusión con alcance a todos los niveles para fortalecer la cultura en gestión de riesgoS Y Programar varias estrategias de difusion ampliando al temporalidad de ejecución | 100
12 |  |  | Monitoreo | Parametrizar en la plataforma Visión Empresarial el modulo de monitoreo de riesgos |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Planeación y Calidad | 1 Parametrización - Monitoreo de Riesgos Plataforma Visión Empresarial | Plataforma Visión Empresarial | Parametrización Monitero de Riesgos (Parametrización ejecutada/parametrización programada para actualizar)*100 | Se verifica el cumplimiento de la actividad programada, mediante la habilitación del boton de "Riesgos de corrupción" ehn Plataforma Visión empresarial.Sin embargo se recomienda actualizar la identificacion de solidez de controles y monitore acorde con ajustes normativos recientes | 80
14 | RACIONALIZACION DE TRAMITES |  | IDENTIFICIACION E IMPLEMENTACION DE TRAMITES | Actualizar los procedimientos de cara al usuario, dinamizando la gestión para optimizar la atención al afiliado . |  |  | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Coordinación de Experiencia al Afiliado | 6 procedimientos actualizados en el primer trimestre del 2020. | Procedimientos actualizados. | # de procedimientos actualizados / # de procedimientos programados para actualizar | Revisando los soportes remitidos se valida la existencia de los 6 procedimientos : procedimientos a saber: 1. EXP-PR05 Procedimiento gestión Contact Center y Satisfacción al Usuario. 2. Procedimiento de conformacion, fortalecimiento y empoderamiento de la Participacion Social en Salud. 3. Procedimiento de gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos. 4. Procedimiento de información y gestión en oficinas de atención al usuario. 5. Procedimiento Gestión Social. 6. Procedimiento supervisión a la Gestión en oficinas de atención al usuario. Recomendación general: fortalecer el control de cambios y aprobación de los procedimientos en el marco del control de doucmentos del SGC | 100 | 83
15 |  |  |  | Desarrollar Mesas de trabajo con los responsables para establecer compromisos de los tramites especificos que se puedan optimizar. |  |  | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Coordinación de Experiencia al Afiliado | 4 mesas de trabajo para mejorar la experiencia al afiliado durante el 2020 | Actas mesas de trabajo | Cumplimiento de mesas de trabajo de experiencial al afiliado. # de mesas de trabajo cumplidas / # de mesas de trabajo programadas. | Revisando los soportes remitidos por la primera línea de defensa se evidencia documentación de 2 actas de reunion sobre fase diagnostica de experiencia del afiliado en Julio y Agosto de 2020 y 1 informe de la fase diagnostica. Se recomienda fortalecer el control documental de las actas de reunión que contengan las firmas de los asistentes | 50
16 |  |  |  | Socializar a los directivos de la EPS el modelo de experiencia al afiliado. |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Coordinación de Experiencia al Afiliado | 1 socialización del modelo de experiencia al afiliado a directivos durante el 2020. | Presentación expuesta en mesa de trabajo. | Cumplimiento de la socializacion del modelo de experiencia al afiliado. Socializacion del modelo ejecutada / socializacion del modelo programada | Revisando los soportes se confirma que durante la vigencia 2020 se realizó una socializacion del modelo de experienca al afiliado al equipo directivo Recomendación: Fortalecer la socializacion del modelo de forma mas continua | 100
17 | RENDICION DE CUENTAS |  | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Formular el Modelo Institucional de Participación Social: espacios institucionales, formación, asistencia técnica y vigilancia y control social de los servicios |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones - Desarrollo Social | 1 Modelo Institucional | Modelo Institucional de Participación Social | Modelo Institucional (Documento Formulado/documento programado para formular)*100 | En el I trimestre del 2020, se verifica la habilitación en la página web la publicación de todo lo referente al Comité de Alianza de Usuarios CAU, en la cual reposa la presentación del Modelo de Participación Social, un video explicativo y los dicumentos resultado de las actividades y gestión del proceso de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Y se valida la operación del Modelo de forma continua en el marco de los CAU | 100 | 93
18 |  |  |  | Implementar chat de rendición de cuentas en la página web para toda la población |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-05 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones - Web Master | 1 Chat Rendición de Cuentas | Chat Rendición de Cuentas en página web | Chat Rendición de Cuentas (Chat implementado/chat programado programado para implementar)*100 | Durante el primer semestre del 2020 se llevó a cabo la Rendición de Cuentas de Ecoopsos EPS de manera vitual para lo cual se desarrollo un sitio especial dentro de la página Web de la Institución relacionada con informaciónd e la rendición de Cuentas y se diseñaron y publicaron piezas de convocatoria en los diferntes medios digitales (Facebook, Instagram y Página Web. | 100
19 |  |  | Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y participación ciudadana | Actualizar el procedimiento de conformación, fortalecimiento y empoderamiento de la participación social en salud |  |  | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Anual | Dirección de Planeación y Calidad Dirección de Mercadeo y Comunicaciones | 1 Procedimiento actualizado | Procedimiento de conformación, fortalecimiento y empoderamieno de la participación social en salud | Procedimiento actualizado (Documento actualizado/documento programado para actualizar)*100 | Se verifica la existencia del procedimiento de conformación, fortalecimiento y empoderameinto de la participación social en salud con fecha de diciembre de 2019,. No se presenta soporte o justificación técnica frente a NO necesidad de actualización por parte de la Diecciónd e Mercadeo por lo tanto se califica con cumplimiento parcial | 50
20 |  |  |  | Invitar a toda la población a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones | 1 Invitación página web | Publicación página web | Invitación publicada (Inv publicada/Inv programada para publicar)*100 | Se verifica el cumplimiento de diseño de diferentes piezas de comunicación para convocar a los diferentes públicos de interés a la rendición de Cuentas a través de los diferentes canales de comunicación digitales como redes sociales (Facebook e Instagram), Página Web y correo masivo interno. | 100
21 |  |  |  | Ejecutar la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | Anual | Dirección de Planeación y Calidad | 1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Acta Audiencia Públcia de Rendición de Cuentas | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (Audiencia realizada/audiencia programada para realizar)*100 | Se verifica el cumplimiento de la realización de la Audiencia Publica de Rendición de cuentas con publicación en la página web del acta de la rendicion de cuentas como de la información complementaria producto del ejercicio que confirma el cumplijmiento por parte de la administración del Ejercicio de dialogo en el marco del Control social | 100
22 |  |  |  | Continuar Reuniones periodicas con los integrantes de los CAU - Comites de Alianza de Usuarios, para conocer sus observaciones. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Bimestral | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Coordinación de Experiencia al Afiliado | 130 reunions de los integrantes de CAU durante la vigencia 2020 | Actas de Reunión | Cumplimeinto de reuniones CAU # de reuniones realizadas / # de reuniones programadas | Se ratifica el cumplimiento de la acción programada, mediante el envio de las actas de reunión de las reuniones mensuales con los integrantes del CAU en cada uno de los municipios donde la Entidad hace presencia. | 100
23 |  |  | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar en la página web el informe de rendición de cuentas trimestral |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Trimestral | Dirección de Planeación y Calidad | 4 publicaciones de informe de rendición de cuentas trimestral | Informe trimestral rendición de cuentas | Informe Rendición de Cuentas (Informes publicados/informes programados)*100 | Se confirma el cumplimiento de la publicación de los informes trimestrales de rendicion de cuentas en la página web para consulta de la ciudadanía | 100
24 | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO |  | Fortalecimiento de los Canales de Atención. | Consolidar el resultado del monitoreo de los canales de atención establecidos presenciales y no presenciales para el servicio de nuestra comunidad afiliada. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Coordinación de Experiencia al Afiliado | Una presentación consolidada de los resultados del monitoreo de los canales de atención durante el 2020. | Presentación del monitores de canales de atención | Monitoreo de los canales de atención Monitoreo de los canales de atención cumplido / Monitoreo de los canales de atención programadas. | En el marco del comité de experiencia al afiliado se confirma el cumplimiento del monitoreo de los canales de atención durante el 2020 con el análisis respectivo | 100 | 100
25 | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION |  | Elaboración de instrumentos de control sobre Lineamientos de trasparencia activa y pasiva | Elaborar lista de chequeo de publicidad de información para Sujeto Obligado No Tradicional conforme a la Ley 1712 de 2014 |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Anual | Secretaria General | 1 Lista de chequeo | Lista de Chequero de publicidad de Información | Lista de chequeo (Documento elaborado/documento programado para elaborar)*100 | Se valida el cumplimiento de la acción mediante la existencia de la lista de chequeo levantaa con el apoyo de Gestarsallud. Recomendación urgente iniciar la aplicación de la lista de transparencia | 100 | 100
26 |  |  |  | Actualizar Politica de Seguridad y Privacidad de la Información en el marco de la trasnparencia |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Tecnología | 1 Politica | Politica de Seguridad y Privacidad de la Información | Politica actualizada (Documento actualizado/documento programado para actualizar)*100 | Se valida el cumplimiento de la acción mediante la existencia de la Politica de Seguridad y Privacidad de la información.Se recomienda que una vez se habilite el botón de transparencia se incluya en el icono de planeación /politicas | 100
27 |  |  |  | Actualizar Politica de Tratamiento de Datos Personales en el marco de la transparencia |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Tecnología | 1 Politica | Politica de Tratamiento de Datos Personales | Politica actualizada (Documento actualizado/documento programado para actualizar)*100 | Se valida el cumplimiento de la acción mediante la existencia de la Politica de Tratamiento de datos personales.Se recomienda que una vez se habilite el botón de transparencia se incluya en el icono de planeación /politicas | 100
28 |  |  |  | Identificar las necesidad de información a publicar en la pagina WEB institucional solicitadas por las diferentes dependencias. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Oficina de Comunicaciones | Direccionamiento de correos de modificaciones de enlaces de la pagina WEB remitidas al WEB Master durante el 2020. | Correos electronicos (muestra) | Direccionamiento de correos de cambios de la pagina WEB. # de correos recibidos modificaciones de enlaces de la pagina WEB direccionados al WEB Master / " de correos recibidos sobre modificaciones de enlances de la pagina WEB | Se ratifica cumplimiento mediante la gestión adelantadda respecto de las solicitudes realizadas por los diferentes procesos frente a la publicación de información en la página Web o modificación de enlaces, con muestreo de 5 muestras de cumplimiento | 100
29 |  |  |  | Gestionar la publicación de la información de las diferentes dependencias en la pagina web de Ecoopsos, mediante la habilitación de las opciones correspondientes. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Oficina de Comunicaciones | 100% de modificiaciones sobre enlaces de la pagina WEB realizados oprotunamente en la vigencia del 2020. | Muestreo de cambios realizados en la pagina WEB. | Cumplimiento de modificacion de enlaces de la pagina WEB solicitados. # de modificaciones de enlace de pagina WEB realizados / # de modificaciones de enlace de pagina WEB solicitados | Se ratifica el cumplimiento de la acción mediante muestreo de varias solicitudes desde cada uno de los procesos para la publicacion de información inherente a la gestión institucional como la publicación de la encuestas de satisfacción, los indicadores de oportunidad, pagos a proveedores y campañas y jornadas de Salud. Se adjunta muestra de correos con las solicitudes | 100
30 |  |  |  | Realizar una medicion inicial del conteo de los ciudadanos que consultan la pagina WEB de Ecoopsos, identificando quejas asociadas a su uso. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones Oficina de Comunicaciones | Tener una mediciacion inicial de la consulta de la pagina WEB de Ecoopsos por parte de la ciudadania durante el 2020 | Indicador de visitas | Consulta de uso de la pagina WEB por parte de la ciudadania. | Se valida el cumplimiento de realización de la medición inicial del conteo de ciudadanos que consultan los ciudadanos en el 2020, con resultados asi: la página Web de ecoopsos recibió un total de 25.574 visitas. Se adjunta evidencia. | 100
31 | OTRAS INICIATIVAS |  | Politica de Integridad y Código de Integridad | Actualizar código de ética y bueno gobierno |  |  | 2020-01-01 | 2020-05-31 | Anual | Secretaria General | 1 Código de Conducta y Buen Gobierno | Código de Conducta y Buen Gobierno | Código de Conducta y Buen Gobierno actualizado (Documento actualizado/documento programado para actualizar)*100 | Se valida cumplimiento de existencia del documento Codigo de Conducta y Buen gobierno institucional publicado en la web en el sitio Plataforma corporativa para consulta de los grupos de interes. | 100
32 |  |  |  | Publicar Código de Conducta y Buen Gobierno |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Anual | Dirección de Mercadeo y Comunicaciones - Web Master | 1 publicación Código en página web | Publicación página web | Código de Conducta y Buen Gobierno publicado (Documento publicado/Documento programado para publicar)*100 | Se cumplió con la publicación del código de conducta y buen gobierno en la web de Ecoopsos EPS junto con un video animado explicativo del mismo. | 100 | 100
95%
| Elaboró: CONTROL INTERNO |  |  |  |  | Revisó: |  | Lider de Control Interno | Aprobado por: |  |  | CONTROL INTERNO - ENERO DE 2021 - LUZ MARIA COTRINA ROMERO